## NEW CHECKLIST
Lista de Verificación de Evaluación de Impacto |  |  |  |  | Institución/persona responsable | Completado (Sí/No) | Recursos
1. Diseño de evaluación de impacto
| 1.1 | Diagnóstico
|  | 1.1.1 | Identificar y cuantificar el problema de interés
|  | 1.1.2 | Identificar los factores de contexto en el diagnóstico del problema
|  | 1.1.3 | Describir la población objetivo, así como sub-poblaciones de interés
|  | 1.1.4 | Revisar la literatura relacionada con el problema y la población objetivo
|  | 1.1.5 | Revisar la literatura sobre intervenciones para atender el problema basadas evidencia (tanto de validez interna como externa)
| 1.2 | Identificación de una intervención costo-efectiva para atender el problema
|  | 1.2.1 | Establecer el propósito y lógica de la intervención dentro del contexto nacional
|  | 1.2.2 | Identificar las actividades y componentes de la intervención
|  | 1.2.3 | Identificar la(s) ubicación(es) de la intervención
|  | 1.2.4 | Realizar un análisis económico (costo-beneficio y/o costo-efectividad) para determinar la viabilidad económica de la intervención propuesta |  |  |  | Página web de análisis económico
|  | 1.2.5 | Definir el uso que los tomadores de decisiones le darán a los resultados
| 1.3 | Marco lógico
|  | 1.3.1 | Definir los componentes del proyecto que serán analizados en la evaluaicón de impacto
|  | 1.3.2 | Establecer las preguntas de evaluación e hipótesis
|  | 1.3.3 | Identificar indicadores de resultados primarios y secundarios que sean SMART (impactos y resultados del programa)
|  | 1.3.4 | Calcular estadísticas descriptivas (medias, prevalencias, desviaciones estándar) para los indicadores de resutlados primarios y secundarios
|  | 1.3.5 | Esquematizar la lógica del programa (a través de una matriz de resultados, modelo teórico, u otro mecanismo)
|  | 1.3.6 | Identificar los medios de recolección de datos (cuestionario, muestras, etc.)
| 1.4 | Identificación de la metodología de evaluación de impacto |  |  |  |  | Metodologías de evaluación de impacto
|  | 1.4.1 | Definir si la evaluación será experimental o cuasi-experimental
|  | 1.4.2 | Identificar la unidad óptima de asignación de tratamiento (individual, hogar, comunidad, escuela, clínica de salud, empresa, granja, etc.)
|  | 1.4.3 | Identificar la unidad de análisis y de conglomerado (si aplica)
|  | 1.4.4 | Identificar si el tratamiento puede blindarse
|  | 1.4.5 | Documentar el proceso de aleatorización o asignación al tratamiento
|  | 1.4.6 | Documentar los grupos de tratamiento y comparación
|  | 1.4.7 | Identificar estrategias de evaluación complementarias para el proyecto, incluyendo métodos mixtos, evaluación de procesos, etc.
| 1.5 | Cálculos de potencia (significancia = 0.05 y poder = 0.8 ó 0.9) |  |  |  |  | Hoja para cálculos de potencia
|  | 1.5.1 | Identificar el tamaño de los efectos mínimos detectables (EMD) usando análisis costo-beneficio, literatura existente, análisis de simulación, modelos, etc.
|  | 1.5.2 | Calcular correlaciones intra-conglomerado usando datos existentes (si aplica)
|  | 1.5.3 | Calcular tamaños de muestra (número de unidades y conglomerados) para cada sub-población de interés que identifica los EMD propuestos
|  | 1.5.4 | Ajustar (aumentar) tamaños de muestra a fin de tomar en cuenta el desgaste de la muestra
| 1.6 | Selección de la muestra
|  | 1.6.1 | Identificar el marco muestral, incluyendo el universo muestral
|  | 1.6.2 | Identificar el criterio de estratificación
|  | 1.6.3 | Determinar el número de estapas para la selección de la muestra
|  | 1.6.4 | Determinar las propiedades de ponderación de la muestra (auto-ponderada o con pesos muestrales)
|  | 1.6.5 | Seleccionar la muestra
|  | 1.6.6 | Documentar el proceso de selección de la muestra
| 1.7 | Identificación de fuentes de datos
|  | 1.7.1 | Datos existentes
|  | 1.7.2 | Requerimientos de datos primarios
| 1.8 | Identificación de candidatos para integranr el equipo de evaluación |  |  |  |  | Términos de referencia integrados
|  | 1.8.1 | Investigador(es) principal(es) |  |  |  | Términos de referencia (Investigador principal)
|  | 1.8.2 | Coordinador(es) de campo
|  | 1.8.3 | Asistente(s) de investigación
|  | 1.8.4 | Experto(a) estadítsico(a)/muestrista
|  | 1.8.5 | Aseguramiento de calidad de datos |  |  |  | Términos de referencia (Aseguramiento de calidad)
| 1.9 | Preparación del calendario de la evaluación |  |  |  |  | Carta Gantt para evaluación de impacto
| 1.1 | Identificación de la audiencia para los resultados de impacto
|  | 1.10.1 | Estrategia de diseminación y publicación
| 1.11 | Identificación de fuentes de financiamiento para la evaluación de impacto
| 1.12 | Preparación del presupuesto de la evaluación |  |  |  |  | Plantilla de presupuesto
| 1.13 | Definición de la estrategia para el monitoreo de la implementación durante el periodo de evaluación, en concordancia con la asignación de los grupos de tratamiento y control
| 1.14 | Nota de concepto de la evaluación |  |  |  |  | Plantilla de nota conceptual
|  | 1.13.1 | Documentar todos los procesos previos (1.1-1.12)
|  | 1.13.2 | Redactar el plan de análisis con las ecuaciones a ser estimadas
| 1.15 | Presentación del diseño de la evaluación a los actores relevantes
| 1.16 | Revisión del diseño de evaluación con colegas, y realizar los ajustes correspondientes
| 1.17 | Enviar el experimento a un comité de protección (IRB) |  |  |  |  | Sitio web de protección desujetos humanos
| 1.18 | Registrar el experimento y el plan de análisis |  |  |  |  | Clinicaltrials.gov | socialscienceregistry.org
| 1.19 | Preparación del plan de diseminación para cada una de las etapas de la evaluación
| 1.2 | Presentación del diseño de evaluación final a los actores relevantes
2. Implementación de evaluación de impacto
| 2.1 | Identificar el esquema de ejecución de la evaluación (centralizada con múltiples proveedores de servicios y consultores(as); descentralizada con una agencia ejecutora única)
| 2.2 | Contratar al equipo de evaluación, incluyendo: |  |  |  |  | Términos de referencia integrados
|  | 2.2.1 | Investigador(es) principal(es) |  |  |  | Términos de referencia (Investigador principal)
|  | 2.2.2 | Coordinador(es) de campo
|  | 2.2.3 | Asistente(s) de investigación
|  | 2.2.4 | Experto(a) estadístico(a)/muestrista
|  | 2.2.5 | Aseguramiento de calidad de datos |  |  |  | Términos de referencia (Aseguramiento de calidad)
| 2.3 | Asegurarse de que los lineamientos de operación del programa son consistentes con el diseño de la evaluación (y vice-versa)
| 2.4 | Identificar y contratar a la firma/agencia de recolección de datos |  |  |  |  | Términos de referencia (Firma de recolección de datos)
| 2.5 | Monitorear que el programa está siendo implementado de acuerdo con el diseño original
| 2.6 | Supervisar las actividades de evaluación del programa
| 2.7 | Recolectar los datos de línea base (de ser necesario) |  |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
| 2.8 | Recolectar los datos de la línea final (de ser necesario) |  |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
3. Recolección de datos
| 3.1 | Diseño del instrumento(s) (cuestionario, pruebas, etc.) |  |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
|  | 3.1.1 | Identificar los temas/módulos a ser incluidos
|  | 3.1.2 | Usar, en lo posible, instrumentos de medición previamente probados y validados
|  | 3.1.3 | Identificar el formato del instrumento (en papel, CATI, CAPI, etc.)
|  | 3.1.4 | Construir el instrumento |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
|  | 3.1.5 | Verificar con el equipo técnico y las contrapartes que todas las preguntas necesarias para construir las variables e indicadores de interés están incluidas
|  | 3.1.6 | Reverficar que todos los indicadores de resultado primarios y secundarios están incluidos
|  | 3.1.7 | Desarrollar el manual de supervisor y los protocolos de trabajo de campo |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
|  | 3.1.8 | Desarrollar el manual de encuestador con los protocolos de trabajo de campo |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
|  | 3.1.9 | Asegurar la consistencia de identificadores únicos en las encuestas con otras potenciales fuentes de datos para poder ser combinadas más adelante (censo, datos de monitoreo, etc.)
|  | 3.1.10 | Pre-probar el instrumento
|  | 3.1.11 | Pilotear el instrumento
|  | 3.1.12 | Finalizar el instrumento incorporando la retroalimentación de la prueba preliminar y el piloto
|  | 3.1.13 | Actualizar el manual de supervisor incorporando la retroalimentación de la prueba preliminar y el pilotaje del instrumento
|  | 3.1.14 | Actualizar el manual del encuestador, incorporando la retroalimentación de la prueba preliminar y el pilotaje del instrumento
|  | 3.1.15 | Desarrollar del programa de entrada de datos |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
|  | 3.1.16 | Desarrollar el protocolo de transmisión de datos de manera segura
| 3.2 | Conformación del equipo de campo
|  | 3.2.1 | Supervisor de campo
|  | 3.2.2 | Supervisor de datos
|  | 3.2.3 | Encuestadores(as) (tanto de levantamiento de datos básicos como de medidas especializadas)
|  | 3.2.4 | Cartógrafos(as)
|  | 3.2.5 | Transporte y logística
| 3.3 | Capacitación del equipo de recolección de datos |  |  |  |  | Materiales de capacitación para la recolección de datos
|  | 3.3.1 | Preparar los materiales de capacitación
|  | 3.3.2 | Capacitar al equipo de campo
|  |  | 3.3.2.1 | Sesiones académicas
|  |  | 3.3.2.2 | Ejercicios de clase: simulación de entrevistas, estudio de casos, etc.
|  |  | 3.3.2.3 | Práctica de campo
| 3.4 | Asegurar los estándares/protocolos de protección de sujetos humanos, así como la implementación de todos los compromisos de los Comités de protección |  |  |  |  | Sitio web de protección desujetos humanos
| 3.5 | Recolección de datos
|  | 3.5.1 | Desarrollar el plan e itinerario de campo |  |  |  | Carta Gantt para recolección de datos
|  | 3.5.2 | Analizar los requerimientos de seguridad y estrategias de mitigación de riesgos para los equipos de campo
|  | 3.5.3 | Contratar/comprar los servicios o bienes suplementarios necesarios para el proceso de recolección de datos (vehículos, GPS, tabletas, teléfonos, básculas, hemocue, etc.)
|  | 3.5.4 | Imprimir los materiales para la recolección de datos (cuestionarios, mapas, etc.)
|  | 3.5.5 | Prepapar las hojas de consentimiento para hogares/individuos |  |  |  | Herramientas para recolección de datos
|  | 3.5.6 | Listar los hogares/individuos de las unidades primarias de muestreo
|  | 3.5.7 | Recolectar los datos
|  | 3.5.8 | Generar reportes rutinarios de trabajo de campo
|  | 3.5.9 | Supervisar el trabajo de campo
| 3.6 | Procesamiento de datos |  |  |  |  | Programas de entrada de datos
|  | 3.6.1 | Entrar los datos del campo
|  | 3.6.2 | Verificar la consistencia de los datos
|  | 3.6.3 | Regresar al campo para corregir errores en las encuestas
|  | 3.6.4 | Consolidar la base de datos completa final
|  | 3.6.5 | Crear el diccionario de variables
|  | 3.6.6 | Anonimizar los datos para el análisis |  |  |  | Anonimización de datos
|  | 3.6.7 | Documentar el proceso de recolleción de datos
|  | 3.6.8 | Desarrollar el diario de campo
|  | 3.6.9 | Generar reportes de supervisión
| 3.7 | Otros datos
|  | 3.7.1 | Obtener datos del monitoreo de la implementación del programa
4. Análisis de datos y diseminación de resultados | [6 empty] | Página web de análisis y diseminación
| 4.1 | Base de datos
|  | 4.1.1 | Construir variables de resultado y de control
|  | 4.1.2 | Escribir el código de análisis con clara documentación tal que el análisis pueda ser replicado
| 4.2 | Análisis de datos
|  | 4.2.1 | Programar el análisis econométrico de acuerdo con el plan de análisis preestablecido
|  | 4.2.2 | Conglomerar errores estándar (si aplica)
|  | 4.2.3 | Analizar el cumplimiento al tratamiento
|  | 4.2.4 | Analizar el desgaste de la muestra
|  | 4.2.5 | Verificar el balance de las variables entre los grupos de tratamiento y control (línea base)
|  | 4.2.6 | Programar el código de análisis descriptivo
|  | 4.2.7 | Programar el código de análisis de impacto
|  |  | 4.2.7.1 | Calcular el estimado de impacto promedio de la intención a tratar
|  |  | 4.2.7.2 | Calcular el estimado de impacto promedio del tratamiento sobre los tratados (si aplica)
|  |  | 4.2.7.3 | Analizar los impactos por los sub-grupos de población propuestos en el plan de análisis
|  |  | 4.2.7.4 | Generar tablas y gráficos
| 4.3 | Reporte y publicaciones
|  | 4.3.1 | Discutir los resultados preliminares con los actores clave (generentes de programa, etc.)
|  | 4.3.2 | Redactar el reporte de evalaución de impacto |  |  |  | Plantilla de reporte de evaluación
|  | 4.3.3 | Publicar el documento de trabajo
|  | 4.3.4 | Publicar la investigación académica
| 4.4 | Diseminación
|  | 4.4.1 | Presentar los resultados finales a actores clave
|  | 4.4.2 | Publicar otros productos no académicos generados (notas de política, media social, etc.)
|  | 4.4.3 | Presentar resultados en conferencias y seminarios
|  | 4.4.4 | Publicar datos anonimizados |  |  |  | Anonimización de datos
|  | 4.4.5 | Archivar reportes finales, datos, códigos, cuestionarios, marco muestral, aprobaciones de los comités de protección, etc.